## 結算付款檢核表
臺中市豐原區公所結算付款檢核表
工程名稱：
編號		文件名稱	工程承包商或設計監造單位檢附	主辦人 / 複核	會計審核		備註
					符合	不符合
一、		請款簽呈（含以下附件）：
	1.	財產增加單（一式三份、倘無須增列財產須請秘書室於憑證用紙上敘述暨核章）
二、		前次估驗核可之工程請款單
三、		分批(期)付款表(註明付款次數，請一併提供前期分批付款表影本)
四、		支出科目分攤表
五、		保留金額一覽表(如為動支以前年度保留款)
六、		補助機關核准計畫公文暨補助款入庫資料(如為中央補助款)
七、		保固金保管單(含保固切結書或保固保證書)
八、		減帳或自動願意放棄書(如超出結算金額檢附)
九、		黏貼憑證(含以下附件，請敘明預算科目並辦理簽證)：工程款
	1.	發票(填妥開立日期、品名、數量及單價)(存摺封面影本)(發票可於簽准後檢附)
十、		黏貼憑證(含以下附件，請附正本或蓋"影本與正本相符"後核章)：空污費
1.		空氣汙染防制費申請書、繳款單及收據(尾款要附-初期、末期)(存摺封面影本)
十一、		結算資料：
	1.	封面
	2.	臺中市豐原區公所結算驗收證明書(蓋妥大印)
	3.	驗收紀錄(有複驗要附複驗紀錄)
	4.	初驗紀錄、初驗照片
	5.	驗收工程試驗報告(須甲乙方各自判別)
	6.	臺中市豐原區公所營繕工程估驗(或結算)明細表(含工程計算紙、數量統計表、物價指數調整、扣點(尾款要附)等附件
	7.	工期檢討表(承辦人需核章確認)
	8.	開工報告表、竣工報告表(如為分次派工，請檢附本所通知廠商進場施作函文)
	9.	廠商完工(報竣)公文及派驗公文
	10.	竣工圖
	11.	施工前、中、後照片
十二、		施工材料、出場證明等檢驗合格文件(須甲乙方各自判別)
	1.	鋼筋出廠證明、無輻射證明
	2.	鋼筋抽驗記錄表(鋼筋試驗報告)(需有照片)
	3.	混凝土品質保證書
	4.	混凝土抽驗記錄表(混凝土圓柱試體抗壓報告(坍度試驗、氯離子報告)、混凝土鑽心試體抗壓報告)(需有照片)
十三、		不定期抽驗照片及紀錄(如施工時如混凝土試體報告、坍度、氯離子、鋼筋相關試驗(須甲乙方各自判別))
十四、		施工、品管、混凝土、剩餘土石方、防汛、特殊材料…等計畫書，相關函文(檢附承攬廠商、監造核定文及承辦備查(核定)文)
十五、		剩餘土石方上網勾稽申報資料(剩餘土石方完成、進廠證明(尾款要附)
十六、		瀝青混凝土證明挖(刨)除料剩餘價值繳入市庫證明
十七、		土石方折價繳款書
十八、		工程保險單正本、保險費收據副本
十九、		監造日誌(含檢驗停留點查驗表)
二十、		施工日誌
二十一、		專任工程人員督導紀錄(含照片)
二十二、		自主檢查表
二十三、		決標/採購簽呈正本暨預算書
二十四、		契約變更簽呈、契約變更附約、新增單價議定書、契約變更預算書
二十五、		契約書
二十六、		其他
工程承包商： 設計監造單位： 主辦單位：					會計單位：
註:	1	未檢附之項目者請用橫線刪除，增加之項目請自行增列。
	2	廠商請款未填列本檢核表者，應不予收件並退回廠商補正。
	3	所有請款結(決)資料一式4份，影本部分(加蓋影本與正本相符章及公司大小章)
	4	本檢核表請置於請款簽呈後做為第一件附件。

## 'file://Suntest/2004北水局的包袱/2004水保局一所的包袱/93發包/93-4發包-明智橋上游/93-3-1明智橋檔/F-明智橋水保局預算書-930301.xls'#單價分析表
勞工安全衛生費	40000
營造綜合保險費	28000
砌塊石面工	746
採大塊石(長徑 >50cm)	208
30*60*6cm粗鑿面花崗石鋪排	310
原石鏈護欄	928
溪床鋪排塊石	431
喬木栽植	523
喬木養護費	35
灌木養護費	15.500000000000002
灌木種植	44
草花栽植	20.999999999999996
草花栽植養護費	10.999999999999998
地被植物栽植	70

## 'file://Suntest/2004北水局的包袱/2004水保局一所的包袱/93發包/93-4發包-明智橋上游/93-3-1明智橋檔/F-明智橋水保局預算書-930301.xls'#單價總表
編號	項 目	說 明	單 位	單價(元)	附 註
t0	參 考 單 價
1	挖普通土(機械作業)	適用路基工程	m3	13	參考單價
2	挖間隔土(機械作業)	適用路基工程	m3	13	參考單價
3	填土(機械作業)	適用路基工程	m3	18	參考單價
4	挖填土(機械作業)	適用路基工程	m3	15	參考單價
5	挖硬岩		m3	150	參考單價
6	挖軟岩		m3	100	參考單價
7	挖青灰岩		m3	100	參考單價
8	人工挖普通土		m3	159	參考單價
9	人工挖普通土－30%砂礫		m3	180	參考單價
10	人工挖礫石土		m3	191	參考單價
11	人工挖卵、塊石		m3	214	參考單價
12	人工挖軟岩		m3	451	參考單價
13	人工挖硬岩		m3	937	參考單價
14	人工挖青灰岩		m3	455	參考單價
15	人工挖基礎(普通土)	挖深 1m	m3	161	參考單價
16	人工挖基礎(普通土)	挖深 2m	m3	182	參考單價
17	人工挖基礎(普通土)	挖深 3m	m3	252	參考單價
18	人工挖基礎(普通土)	挖深 4m	m3	364	參考單價
19	人工挖基礎(普通土)	挖深 5m	m3	466	參考單價
20	人工挖基礎(含30%砂礫)	挖深1m	m3	182	參考單價
21	人工挖基礎(含30%砂礫)	挖深2m	m3	214	參考單價
22	人工挖基礎(含30%砂礫)	挖深3m	m3	305	參考單價
23	人工挖基礎(含30%砂礫)	挖深4m	m3	412	參考單價
24	人工挖基礎(含30%砂礫)	挖深5m	m3	546	參考單價
25	人工挖基礎(礫石土)	挖深 1m	m3	193	參考單價
26	人工挖基礎(礫石土)	挖深 2m	m3	252	參考單價
27	人工挖基礎(礫石土)	挖深 3m	m3	359	參考單價
28	人工挖基礎(礫石土)	挖深 4m	m3	487	參考單價
29	人工挖基礎(礫石土)	挖深 5m	m3	637	參考單價
30	人工挖基礎(卵塊石)	挖深 1m	m3	214	參考單價
31	人工挖基礎(卵塊石)	挖深 2m	m3	311	參考單價
32	人工挖基礎(卵塊石)	挖深 3m	m3	439	參考單價
33	人工挖基礎(卵塊石)	挖深 4m	m3	578	參考單價
34	人工挖基礎(卵塊石)	挖深 5m	m3	728	參考單價
35	挖軟岩基礎(人工炸藥)	挖深 1m	m3	304	參考單價
36	挖軟岩基礎(人工炸藥)	挖深 2m	m3	618	參考單價
37	挖軟岩基礎(人工炸藥)	挖深 3m	m3	906	參考單價
38	挖硬岩基礎(人工炸藥)	挖深 1m	m3	490	參考單價
39	挖硬岩基礎(人工炸藥)	挖深 2m	m3	927	參考單價
40	餘土處理		m3	28	參考單價
41	人工水中挖基礎	普通土 挖深 2m	m3	295	參考單價
42	人工水中挖基礎	普通土 挖深 3m	m3	434	參考單價
43	人工水中挖基礎	普通土 挖深 4m	m3	568	參考單價
44	人工水中挖基礎	普通土 挖深 5m	m3	707	參考單價
45	人工水中挖基礎	30%砂礫 挖深1m	m3	257	參考單價
46	人工水中挖基礎	30%砂礫 挖深2m	m3	348	參考單價
47	人工水中挖基礎	30%砂礫 挖深3m	m3	482	參考單價
48	人工水中挖基礎	30%砂礫 挖深4m	m3	621	參考單價
49	人工水中挖基礎	30%砂礫 挖深5m	m3	803	參考單價
50	人工水中挖基礎	礫石土 挖深 1m	m3	295	參考單價
51	人工水中挖基礎	礫石土 挖深 2m	m3	434	參考單價
52	人工水中挖基礎	礫石土 挖深 3m	m3	616	參考單價
53	人工水中挖基礎	礫石土 挖深 4m	m3	798	參考單價
54	人工水中挖基礎	礫石土 挖深 5m	m3	1023	參考單價
55	人工水中挖基礎	軟岩 挖深 1m	m3	696	參考單價
56	人工水中挖基礎	軟岩 挖深 2m	m3	964	參考單價
57	人工水中挖基礎	軟岩 挖深 3m	m3	1607	參考單價
58	挖土石方	推土機作業	m3	29	參考單價
59	機械挖普通土		m3	44	參考單價
60	挖普通土－30%以上砂礫		m3	58	參考單價
61	挖卵、塊石土、硬黏土		m3	80	參考單價
62	機械挖硬岩		m3	289	參考單價
63	機械挖軟岩		m3	166	參考單價
64	回填土 (人工)		m3	31	參考單價
65	回填土 (機械)		m3	13	參考單價
66	機械打除鋼筋混凝土		m3	196	參考單價
67	機械打除混凝土砌塊石		m3	24	參考單價
68	機械打除 1:3:6 混凝土		m3	86	參考單價
69	鋼筋加工及組立		噸	4895	參考單價
70	175kg/c㎡及以下PC	澆注費	m3	180	參考單價
71	210kg/c㎡及以上PC	澆注費	m3	200	參考單價
73	軀體模板製作及裝拆	裸露	㎡	347	參考單價
72	基礎模板製作及裝拆	隱蔽	㎡	212	參考單價
74	結構模板製作及裝拆		㎡	331	參考單價
75	預鑄樑模板製作及裝拆		㎡	230	參考單價
76	軀體鋼模製作及裝拆		㎡	217	參考單價
77	滾壓 (二次以上)	滾壓機 8T以上	㎡	11	參考單價
78	φ30cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	145	參考單價
79	φ45cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	338	參考單價
80	φ60cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	458	參考單價
81	φ75cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	516	參考單價
82	φ90cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	731	參考單價
83	φ100cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	892	參考單價
84	φ120cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	1145	參考單價
85	φ150cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	1260	參考單價
86	φ180cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	1730	參考單價
87	φ200cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	2150	參考單價
a0	局 設 分 析 表
a39	採 淨 砂		m3	402.8	單價分析
a40	採淨石子		m3	508.8	單價分析
a41	採淨塊石( φ20~30cm )		m3	270.3	單價分析
a43	採天然級配		m3	180.2	單價分析
a44	採背填卵石		m3	190.8	單價分析
a45	採角石( 石長 25x25x30cm )		塊	53.099999999999994	單價分析
a46	採割石 ( 石面 0.04㎡ )		m3	524.29999999999995	單價分析
a47	人工拌合1:2水泥砂漿		m3	344.5	單價分析
a48	人工拌合1:3水泥砂漿		m3	339.2	單價分析
a49	人工拌合1:4水泥砂漿		m3	333.9	單價分析
a50	人工拌合350kg/c㎡混凝土		m3	805.6	單價分析
a51	人工拌合210kg/c㎡混凝土		m3	689	單價分析
a52	人工拌合140kg/c㎡混凝土		m3	662.5	單價分析
a53	人工拌合125kg/c㎡混凝土		m3	636	單價分析
a55	機拌 350kg/c㎡混凝土		m3	514.36500000000001	單價分析
a56	機拌 210kg/c㎡混凝土		m3	450.26	單價分析
a57	機拌 175kg/c㎡混凝土		m3	428.45500000000004	單價分析
a58	機拌 140kg/c㎡混凝土		m3	422.55	單價分析
a59	機拌 125kg/c㎡混凝土		m3	421.94499999999999	單價分析
a62	7:3 卵(塊)石混凝土		m3	137.80000000000001	單價分析
a69	粗砌塊石		㎡	78.400000000000006	單價分析
a70	混凝土砌塊石 φ20cm		㎡	106.79999999999998	單價分析
a71	混凝土砌塊石 φ25cm		㎡	112.1	單價分析
a72	混凝土砌塊石 φ30cm		㎡	117.4	單價分析
a73	混凝土砌角石 25x25x30cm		㎡	218.89999999999998	單價分析
a74	背填卵石		m3	0	單價分析
a75	混凝土砌割石 ( 石面 0.04㎡ )		㎡	199.2	單價分析
a78	乾砌塊石(φ30cm)		㎡	108.7	單價分析
a79	排 塊 石		㎡	78.400000000000006	單價分析
a81	砌塊石面工		㎡	743.5	單價分析
a82	基礎模板製作及裝拆	隱蔽	㎡	208.29999999999998	單價分析
a83	軀體模板製作及裝拆	裸露	㎡	294.15000000000003	單價分析
a84	結構模板製作及裝拆		㎡	360.60000000000008	單價分析
a86	景觀模板製作及裝拆		㎡	416.85	單價分析
a89	鋪設級配路面(壓實厚t=15cm)		100㎡	84.8	單價分析
a92	15cm厚碎石級配料底層舖壓		100㎡	361.8	單價分析
a93	滾 壓		100㎡	2760	單價分析
a94	5公分灌入式瀝青面層	約工資部份3%	100㎡	工具搬運及損耗	單價分析
a95	5公分瀝青混凝土面層		100㎡	1433.5	單價分析
a96	透 層(人工)		100㎡	532	單價分析
a97	粘 層		100㎡	284	單價分析
a98	熱拌塑膠反光標線		㎡	17.8	單價分析
a113	軟式盲溝管埋設		10m	60.2	單價分析
a122	打 木 樁		支	53	單價分析
a123	打20cmφPC基樁		支	150.4	單價分析
a127	打40cm口鋼筋混凝土基樁		支	411	單價分析
a137	0.6mφ反循環鑽掘樁		30m	18180	單價分析
a145	609.6mmφ鋼管基樁		30m	4565	單價分析
a148	打拔鋼鈑樁		片	2195	單價分析
a153	打拔鋼軌樁(37kg/m,長10m@0.6m)		30m	52436	單價分析
a154	打鋼軌樁		支	82.6	單價分析
a172	砌 磚 (B)		㎡	162.5	單價分析
a175	斬 石 子		㎡	596.4	單價分析
a176	洗 石 子		㎡	293.20000000000005	單價分析
a177	磨 石 子		㎡	495.6	單價分析
a178	貼馬賽克		㎡	333	單價分析
a179	貼 磁 磚		㎡	293.59999999999997	單價分析
a180	貼 石 片		㎡	312.5	單價分析
a181	鋪高壓地磚		㎡	160.6	單價分析
a183	護欄刷油漆		㎡	150	單價分析
a184	鋼料油漆(一底二度)		㎡	144	單價分析
a185	角鋼伸縮縫		m	4000	單價分析
a188	甲式齒型伸縮縫		m	3125	單價分析
a191	單排工作架		㎡	14.4	單價分析
a194	乙種鐵絲蛇籠		m	125	單價分析
a199	箱型網籠內填塊石		m3	159	單價分析
a200	坡面整理		100㎡	795	單價分析
a203	邊坡噴植		㎡	11.129999999999999	單價分析
a204	客 土		m3	21.2	單價分析
a206	植生帶鋪植		㎡	14.01	單價分析
a207	打樁編柵		m	106	單價分析
a208	稻草蓆敷蓋		㎡	1.325	單價分析
a209	地被植物栽植		㎡	67.03	單價分析
a210	地被植物養護費		㎡	5.8739999999999997	單價分析
a211	草花栽植		株	20.936	單價分析
a212	草花栽植養護費		株	5.98	單價分析
a213	灌木種植		株	40.450000000000003	單價分析
a214	灌木養護費		株	5.1099999999999994	單價分析
a215	喬木栽植		株	521.89	單價分析
a214	灌木養護費		株	5.1099999999999994	單價分析
a215	喬木栽植		株	521.89	單價分析
a216	喬木養護費		株	25	單價分析
b0	自 設 分 析 表
b1	鑽心體取樣費	一組三個	組	3990	單價分析
b2	營造綜合保險費		式	28000	單價分析
b3	水泥路面伸縮縫		處	188.5	單價分析
b4	排 磚		㎡	100	單價分析
b5	鋪植草磚		㎡	223	單價分析
b6	砌B過火磚及斬毛		㎡	913.8	單價分析
b7	廢方處理		m3	0	單價分析
b8	堤後回填		m3	31.799999999999997	單價分析
b9	遠運填土		m3	0	單價分析
b10	護 欄		個	0	單價分析
b11	高鍍鋅鋼絲箱型石籠		m	159	單價分析
b12	30*60*6cm粗鑿面花崗石鋪排		片	250	單價分析
b13	7噸鼎形塊製作及吊放		個	3132.38	單價分析
b14	10噸鼎形塊製作		個	2528.4	單價分析
b15	採淨石子		m3	577.70000000000005	單價分析
b16	採 塊 石(長徑約φ30cm)		m3	360.4	單價分析
b17	採大塊石(長徑 >50cm)		m3	259.7	單價分析
b18	填 塊 石		m3	159	單價分析
b19	溪床鋪排塊石		㎡	429	單價分析
b20	舖設砂床(5cm)		㎡	26.5	單價分析
b21	路面整修		m	50	單價分析
b22	打37.2kg/m鋼軌樁		支	759.2	單價分析
b23	遠運棄土		m3	15.899999999999999	單價分析
b24	原石鏈護欄		m	576.75	單價分析
b25	臨時施工標示牌		面	2300	單價分析
b26	工程標示牌(厚3mm)		面	10005	單價分析
b27	勞工安全衛生費		式	40000	單價分析
b28	0		0	0	單價分析
b29	0		0	0	單價分析
b30	0		0	0	單價分析
0	0		0	0	單價分析
101	天然紋石椅	L60cm,H40cm	只	1200
102	天然紋石桌椅	一桌五椅	組	24000
103	大理石竣工標示牌	60x50x2cm	塊	6000
104	臨時施工告示牌		塊	2300
105	鋼版加工及組立		kg	15
106	鋼版、鋼筋焊接及按裝		式	10000
107	鋼筋運費		噸
108	水泥運費		包
109	鼎形塊鐵模運費		式	10000
110	模板小運搬		㎡	15
111	放 樣 費		式	5000
112	伸縮縫處理		處	100
113	護欄白水泥漆粉飾	一底二度	式	3000
114	工棚及倉租費		式	10000
115	施工安全設施費		式	3000
116	租地及復舊費		式	15000
117	排擋水費		式	15000
118	板車費(施工機具搬運)		式	16000
119	垃圾清理費		式	15000
120	雜木砍除清理費		式	8000
121	舊有混凝土打除		式	10000
122	整地費(含雜木清除、夯實)		式	10000
123	環境維護費		式	15000
124	草花種植及維護		式	8000
125	草花及草皮運費		式	10000
126	鑽心體取樣費	一組三個	組	4000
127	水泥路面厚度鑽取費	一組三個	組	2400
128	氯離子含量檢測費		式	4000
131	零星工程		式	3000
129	包商稅雜	約12%	式
130	包商稅雜		式
0
m0	材 料 費 選 項
m1	水 泥	50kg/包	包	150
m2	預拌140kg/c㎡混凝土	工地交貨	m3	1500
m3	預拌175kg/c㎡混凝土	工地交貨	m3	1700
m4	預拌210kg/c㎡混凝土	工地交貨	m3	1700
m5	預拌350kg/c㎡混凝土	工地交貨	m3	1900
m6	鋼 筋(含無輻射證明)	(含運費)	噸	10500
m7	鋼 版	(含運費)	kg	18
m8	鋼 軌	(含運費)	kg	22
m9	φ25鋼索	(含運費)	kg	45
m10	φ25鋼索夾	(含運費)	個	35
m11	φ19mm不銹鋼條	(含運費)	kg	120
m12	鍍鋅鐵絲箱型石籠網	(含運費)	㎡	190
m13	φ8"PVC洩水管	(含運費)	m	390
m14	φ3"PVC洩水管	(含運費)	m	80
m15	φ30cm HP(B型)管	(含運費)	支	1540
m16	φ45cm HP(B型)管	(含運費)	支	2200
m17	φ60cm HP(B型)管	(含運費)	支	3360
m18	φ80cm HP(B型)管	(含運費)	支	5280
m19	φ100cm HP(B型)管	(含運費)	支	7440
m20	φ120cm HP(B型)管	(含運費)	支	10080
m21	φ150cm HP(B型)管	(含運費)	支	16080
m22	瀝青混凝土	工地交貨	m3	3055
m23	φ30cm AP管	(含運費)	支	800
m24	φ45cm AP管	(含運費)	支	1250
m25	φ60cm AP管	(含運費)	支	2070
m26	φ80cm AP管	(含運費)	支	3430
m27	φ100cm AP管	(含運費)	支	5520
m28	φ120cm AP管	(含運費)	支	7640
m29	片狀排水器	(含運費)	個	125
m30	軟式透水管	(含運費)	m	150
m31	鋼軌租金		支	100
m32	鋼版租金	0	片	200
m33	鋼 管 樁	0	m	150
m34	有機肥料	0	kg	5
m35	化學肥料	0	kg	9.9
m36	紅 磚	0	塊	3
m37	植草磚	0	㎡	650
m38	鳳凰木	規格祥圖	株	800
m39	小葉欖仁	規格祥圖	株	700
m40	五葉松	規格祥圖	株	1800
m41	茄 苳	規格祥圖	株	1500
m42	杜鵑花類(Rhododendron indicam)	h:40~50cm.w:30cm	株	33
m43	南 天 竹	規格祥圖	株	500
m44	青皮垂柳	φ:6cm,h:2.5~3m,w:1.0m	株	1650
m45	大仙丹花	規格祥圖	株	35
m46	春 不 老	規格祥圖	株	120
m47	鴨跖草(Setcreasea purpurea boom)	h:25cm	袋	13.5
m48	非洲鳳仙 (Impatiens walleriana)	h:15cm	株	12
m49	假儉草 (草皮)	規格祥圖	㎡	180
m50	韓國草(草皮)	規格祥圖	㎡	180
m51	種 子	0	kg	385
m52	植 生 帶	0	㎡	40
m53	菱形鐵絲網	#14, 50mm	㎡	0
m54	雜 費	約 2%	式	0
m55	雜 費	約 2%	式	0
t0	標 題 文 字
t1	(一)發包工作費
t2	(二)發包材料費
t3	【 植 生 工 程 】
t4	【 水 土 保 持 工 程 】
t5	合 計

## 'file://Pc13-4/temp/設計圖/工程預算書.xls'#單價分析表
基礎打設(含螺絲、鋼筋)	3839.9999999999995
基礎打設	590
高強級反光路名牌牌面(貼單面)	5600
路名牌牌面掛裝	390
大型路路名牌牌面吊裝(100cm*160cm以上)	4100
路名牌牌面拆除	375
大型路路名牌牌面拆除(100cm*160cm以上)	2731
路名牌牌面整平調整	510
L型單懸臂式標桿安裝	25200
F型單懸臂式標桿安裝	34283
單懸臂式標桿安裝	12270
4"標桿安裝	4650
3"標桿安裝	1400
懸臂式標桿拆除	2700

## 'file://Pc13-4/temp/設計圖/工程預算書.xls'#分析資料
No	工程項目	單位	工料項1	說明1	單位1	數量1	單價1	總價1	備註1	工料項2	說明2	單位2	數量2	單價2	總價2	備註1	工料項3	說明3	單位3	數量3	單價3	總價3	備註1	工料項4	說明4	單位4	數量4	單價4	總價4	備註1	工料項5	說明5	單位5	數量5	單價5	總價5	備註1	工料項6	說明6	單位6	數量6	單價6	總價6	備註1	工料項7	說明7	單位7	數量7	單價7	總價7	備註1	工料項8	說明8	單位8	數量8	單價8	總價8	備註1	工料項9	說明9	單位9	數量9	單價9	總價9	備註1	工料項10	說明10	單位10	數量10	單價10	備註1
a39	高強級反光路名牌牌面(貼單面)	m2	高強級反光底面及字樣		m2	1	3200	3200		#8鋁板		m2	1	1400	1400		加工及圖樣		式	1		0		刻裝字模		式	1		0
a40	基礎打設(含螺絲、鋼筋)	座	人工挖方		m3	1.05	325	341.25		廢方處理	(自行處理)	m3	1.05	200	210		176kg/cm2混凝土		m3	1.05	1635	1716.75		模板		工	0.36	252	90.72		鋼筋及彎紮		kg	31	14.6	452.59999999999997		基礎螺絲		支	4	100	400		小工		工	0.5	1200	600		零星工料		式	1
a41	路名牌牌面掛裝	面	技工		工	0.12	2000	240		五金等配件		式	1		0
a43	大型路路名牌牌面吊裝(100cm*160cm以上)	面	技工		工	0.8	2000	1600		吊車		時	1.5	1526	2289		零星工料		式	1		0														0
a44	路名牌牌面拆除	面	技工		工	0.18	2000	360		零星工料	0	式	1		0																					0
a45	大型路路名牌牌面拆除(100cm*160cm以上)	面	技工		工	0.8	2000	1600		吊車		時	0.6	1526	915.6		零星工料		式	1		0
a46	路名牌牌面整平調整	面	技工		工	0.25	2000	500		零星工料	0	式	1		0
a47	L型單懸臂式標桿安裝	支	桿本體鋼材		支	1	11000	11000		製作及加工		支	1	4000	4000		鍍鋅處理		支	1	4000	4000		五金配件及螺絲		式	1		0		組合吊裝及運費		式	1		0
a48	F型單懸臂式標桿安裝	支	桿本體鋼材		支	1	13883	13883		製作及加工		支	1	6000	6000		鍍鋅處理		支	1	6000	6000		五金配件及螺絲		式	1		0		組合吊裝及運費		式	1		0
a49	單懸臂式標桿安裝	支	桿本體鋼材		支	1	7000	7000		製作及加工		支	1	2200	2200		鍍鋅處理		支	1	2000	2000		五金配件及螺絲		式	1		0		組合吊裝及運費		式	1		0		零星工料		式	1
a50	4"標桿安裝	支	桿本體鋼材		支	1	2500	2500		鍍鋅處理		支	1	1500	1500		組合吊裝及運費		式	1		0		零星工料		式	1
a51	3"標桿安裝	支	鍍鋅鋼管		支	1	1000	1000		零星工料	0	式	1		0		安裝及運費		式	1		0
a52	基礎打設	座	人工挖方		m3	0.09	325	29.25		廢方處理	(自行處理)	m3	0.09	200	18		176kg/cm2混凝土		m3	0.09	1635	147.15		小工		工	0.3	1200	360		零星工料		式	1
a53	懸臂式標桿拆除	支	吊車		時	0.8	1526	1220.8		技工		工	0.27	2000	540		原地面處理	0	式	1		0		零星工料		式	1
a55	直立式標桿拆除	支	吊車		時	0.5	1526	763		技工		工	0.15	2000	300		原地面處理	0	式	1		0		零星工料		式	1
a56	高強級反光路名牌牌面(貼雙面)	m2	高強級反光底面及字樣		m2	2	3200	6400		#8鋁板		m2	1	1400	1400		加工及圖樣		式	1		0		刻裝字模		式	1		0
a57			淨 砂	0		0.43		0		洗 石 子	0		0.86		0		柴 油		公升	0.55000000000000004	12.1	6.6550000000000002		一般技工	0	工	0.1	2000	200		普 通 工	0	工	0.66	1200	792		水 泥		包	5.5			另計	機 具 費	約燃料費10倍	式	1
a58			淨 砂	0		0.45		0		洗 石 子	0		0.9		0		柴 油		公升	0.5	12.1	6.05		一般技工	0	工	0.1	2000	200		普 通 工	0	工	0.65	1200	780		水 泥		包	4.5			另計	機 具 費	約燃料費10倍	式	1
a59	機拌 125kg/c㎡混凝土		淨 砂	0		0.46		0		洗 石 子	0		0.92		0		柴 油		公升	0.45	12.1	5.4450000000000003		一般技工	0	工	0.1	2000	200		普 通 工	0	工	0.65	1200	780		水 泥		包	3.5			另計	機 具 費	約燃料費10倍	式	1
a62	7:3 卵(塊)石混凝土		1:3:6 混凝土	0		0.7		0		卵(塊)石	φ10~30cm以下		0.5		0		普 通 工	0	工	0.26	1200	312		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1		0							0
a69	粗砌塊石	㎡	塊 石	φ25cm		0.25		0		一般技工	0	工	0.05	2000	100		普 通 工	0	工	0.08	1200	96		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1		0							0
a70	混凝土砌塊石 φ20cm	㎡	塊 石	長徑約φ20cm		0.2		0		1:3:6 混凝土	0		0.06		0		1:3 水泥砂漿	0		0.03		0		砌 石 工	0	工	0.06	2000	120		普 通 工	0	工	0.12	1200	144		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1
a71	混凝土砌塊石 φ25cm	㎡	塊 石	長徑約φ25cm		0.25		0		1:3:6 混凝土	0		0.06		0		1:3 水泥砂漿	0		0.03		0		一般技工	0	工	0.06	2000	120		普 通 工	0	工	0.13	1200	156		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1
a72	混凝土砌塊石 φ30cm	㎡	塊 石	長徑約φ30cm		0.3		0		1:3:6 混凝土	0		7.0000000000000007E-2		0		1:3 水泥砂漿	0		0.03		0		一般技工	0	工	0.06	2000	120		普 通 工	0	工	0.14000000000000001	1200	168.00000000000003		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1
a73	混凝土砌角石 25x25x30cm	㎡	角 石	25x25x30cm	塊	12.8		0		1:3:6 混凝土	0		0.06		0		1:3 水泥砂漿	0		7.0000000000000001E-3		0		一般技工	0	工	0.12	2000	240		普 通 工	0	工	0.25	1200	300		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1
a74	背填卵石		卵 石			1		0		普 通 工	0	工	0.2	1200	240		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1		0							0							0
a75	混凝土砌割石 ( 石面 0.04㎡ )	㎡	割 石	φ30cm		0.3		0		1:3:6 混凝土	0		0.06		0		1:3 水泥砂漿	0		7.0000000000000001E-3		0		一般技工	0	工	0.1	2000	200		普 通 工	0	工	0.24	1200	288		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1
a78	乾砌塊石(φ30cm)	㎡	塊 石	長徑約φ30cm		0.3		0		填隙石子			7.0000000000000007E-2				一般技工	0	工	7.0000000000000007E-2	2000	140		普 通 工	0	工	0.11	1200	132		工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1		0
a79	排 塊 石	㎡	塊 石	長徑約φ20cm		0.2		0		填隙石子			0.06				一般技工	0	工	0.05	2000	100		普 通 工	0	工	0.08	1200	96		工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1		0
a81	乾砌大塊石擋土牆	㎡	塊 石	長徑50cm以上				0		特種技工	0	工	0.08	800	64		普 通 工	0	工	0.08	1200	96		挖 土 機		時	0.2	900	180		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a82	基礎模板製作及裝拆	㎡	板 料	採八次計價		1.7999999999999999E-2	1600	28.799999999999997		木 料(角材)	採十次計價		1.4999999999999999E-2	1200	18		圓 木(支撐)	採十次計價		1.4999999999999999E-2	900	13.5		鐵 件	0	kg	0.5	20	10		一般技工	0	工	0.16	2000	320		普 通 工	0	工	0.03	1200	36		工具損耗及其他	約勞力部份2%	式	1
a83	軀體模板製作及裝拆	㎡	板 料	採八次計價		2.1000000000000001E-2	1600	33.6		木 料(角材)	採十次計價		0.03	1200	36		圓 木(支撐)	採十次計價		2.5000000000000001E-2	900	22.5		鐵 件	0	kg	0.6	20	12		一般技工	0	工	0.215	2000	430		普 通 工	0	工	4.4999999999999998E-2	1200	54		防水三夾板	3mm	㎡	1	30		使用3次	工具損耗及其他	約勞力部份2%	式	1	0
a84	結構模板製作及裝拆	㎡	板 料	採八次計價		2.4E-2	1600	38.4		木 料(角材)	採十次計價		4.4999999999999998E-2	1200	54		圓 木(支撐)	採十次計價		1.4999999999999999E-2	900	13.5		鐵 件	0	kg	0.6	20	12		一般技工	0	工	0.28000000000000003	2000	560		普 通 工	0	工	0.06	1200	72		防水三夾板	3mm	㎡	1	30		使用3次	工具損耗及其他	約勞力部份2%	式	1	0
a86	軀體鋼模製作及裝拆	㎡	鋼鈑材料費	3mm厚	kg	26				角鋼材料費		kg	46				鋼模製作費	材料費50%	式	1				吊 車	20~35t級	時	0.06				扣 件	使用5次計	kg	5				其 它	材料費50%	式	1				一般技工	0	工	0.08	2000	160		普 通 工	0	工	0.04	1200	48		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a89	鋪設級配路面(壓實厚t=15cm)	100㎡	級配砂石料			18.75			15x1.25=18.75	普 通 工	整理	工	0.16	1200	192		機 具 費	整平	時	0.26				工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1
a92	15cm厚碎石級配料底層舖壓	100㎡	碎石級配料			18.75			15x1.25=18.75	普 通 工		工	0.1	1200	120		平 路 機		時	0.25	784			灑 水 車		時	0.2	480	96		10~15T 壓路機		時	0.38	560	212.8		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a93	滾 壓	100㎡	特種技工	0	工	0.7	800	560		燃 料 油	以柴油計價	公升	22	100	2200		附屬油料及消耗品	約燃料油部份15%	式	1				機具租金及運費	約工資部份30%	式	1
a94	5公分灌入式瀝青面層	100㎡	燃 料	木柴	kg	216	15			粗 粒 料			5.4				崁縫蓋面料			2.6				12T 壓路機		時	0.3	560	168		6~8T 壓路機		時	0.3	450	135		85# 瀝青		公斤	640	0			150# 瀝青		公斤	80	115			輕 柴 油	洗滌劑	公斤	1	20	20		一般技工	0	工	0.5	2000	1000		普 通 工	0	工	6	1200
a95	5公分瀝青混凝土面層	100㎡	輕 柴 油		公斤	1	20	20		瀝青混凝土鋪裝機		時	0.35	800	280		12T 壓路機		時	0.35	560	196		6~8T 壓路機		時	0.35	450	157.5		膠輪壓路機		時	0.35	600	210		拌 合 料			5				拌合料運費			5				一般技工	0	工	0.35	2000	700		普 通 工	0	工	0.6	1200	720		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a96	透 層(人工)	100㎡	燃 料	木柴	kg	10	15			砂			0.3				瀝 青	MC-1	公斤	80	6000			一般技工	0	工	0.15	2000	300		普 通 工	0	工	0.8	1200	960		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a97	粘 層	100㎡	乳化瀝青	RS-1	公斤	45	1600			燃 料	木柴	kg	5	15			一般技工	0	工	0.1	2000	200		普 通 工	0	工	0.4	1200	480		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a98	熱拌塑膠反光標線	㎡	標線漆(厚0.2cm)	1950kg/	公斤	4.29	35			反光玻璃珠		公斤	1.29	30			黏 著 劑		公斤	0.14000000000000001	25			一般技工	0	工	0.01	2000	20		普 通 工	0	工	0.02	1200	24		機 具 費	與工資相同	式	1	44			工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a113	軟式盲溝管埋設	10m	軟式透水管	φ10~20cm	m	10	單價		另計	一般技工	0	工	0.01	2000	20		普 通 工	0	工	0.1	1200	120		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a122	打 木 樁	支	普 通 工	0	工	0.1	1200	120		機 具 費		式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a123	打20cmφPC基樁	支	一般技工	0	工	0.15	2000	300		普 通 工	0	工	0.08	1200	96		機 具 費	約工資部份15%	式	1
a127	打40cm口鋼筋混凝土基樁	支	一般技工	0	工	0.35	2000	700		普 通 工	0	工	0.3	1200	360		機 具 費	約工資部份80%	式	1
a137	0.6mφ反循環鑽掘樁	30m	一般技工	0	工	12	2000	24000		普 通 工	0	工	18	1200	21600		鑽 掘 費	約工資部份80%	式	1	36480			210kg/c㎡水中混凝土			9.8000000000000007			另計	鋼筋彎紮焊接吊放		噸					零星器材及其他	約工資部份25%	式	1
a145	609.6mmφ鋼管基樁	30m	一般技工	0	工	4.5	2000	9000		普 通 工	0	工	2.5	1200	3000		打樁機具費		時	4	1000		錘重4.5T	609.6mmφ鋼管樁		m	30			另計	零星工料費	約工資部份30%	式	1
a148	打拔鋼鈑樁	片	一般技工	0	工	0.05	2000	100		普 通 工	0	工	0.3	1200	360		打拔機具費		時	0.4	5000	2000		鋼鈑樁租金	9mx0.4m	片	1				零星工料費	約租金10%	式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a153	打拔鋼軌樁(37kg/m,長10m@0.6m)	30m	一般技工	0	工	2.5	2000	5000		普 通 工	0	工	1.2	1200	1440		打拔機具費		時	10	5000	50000		鋼軌租金	37kg/m,長10m	支	51				2cm厚擋土板		㎡	3			利用舊料	零星工料費	約鋼軌租金10%	式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a154	打鋼軌樁	支	一般技工	0	工	0.1	2000	200		普 通 工	0	工	0.02	1200	24		鋼軌樁頭處理		式	1				機 具 費	含租金運費	式	1
a172	砌 磚 (B)	㎡	紅 磚	6x11x23cm	塊	70				1:3水泥砂漿			2.5000000000000001E-2				一般技工	0	工	0.13	2000	260		普 通 工	0	工	0.13	1200	156		工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1
a175	斬 石 子	㎡	水 泥	白水泥	包	0.12			另計	1:3水泥砂漿			2.5000000000000001E-2				小 石 粒		kg	11				石 粉		kg	1				一般技工	0	工	0.74	2000	1480		普 通 工	0	工	0.12	1200	144		工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1
a176	洗 石 子	㎡	水泥(或白水泥)		包	0.12			另計	1:3水泥砂漿			1.7999999999999999E-2				石 粒		kg	11				石 粉		kg	0.09				一般技工	0	工	0.26	2000	520		普 通 工	0	工	0.2	1200	240		工具搬運及損耗	約工資部份1%	式	1
a177	磨 石 子	㎡	水 泥		包	0.14000000000000001			另計	1:3水泥砂漿			1.7999999999999999E-2				小 石 子		kg	11				色 粉		kg	0.15				一般技工	0	工	0.6	2000	1200		普 通 工	0	工	0.12	1200	144		打 蠟		㎡	1				工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1
a178	貼馬賽克	㎡	1:3水泥砂漿			2.5000000000000001E-2				馬 賽 克		才	11				一般技工	0	工	0.33	2000	660		普 通 工	0	工	0.18	1200	216		勾縫水泥		kg	0.6				工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1
a179	貼 磁 磚	㎡	1:3水泥砂漿			2.5000000000000001E-2				磁 磚		㎡	1				一般技工	0	工	0.28999999999999998	2000	580		普 通 工	0	工	0.16	1200	192		勾縫水泥		kg	0.3				工具搬運及損耗	約工資部份1%	式	1
a180	貼 石 片	㎡	1:3水泥砂漿			2.5000000000000001E-2				石 片		㎡	1				一般技工	0	工	0.25	2000	500		普 通 工	0	工	0.25	1200	300		工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1
a181	鋪高壓地磚	㎡	高壓地磚		㎡	1				襯底細砂	厚5cm		0.05				一般技工	0	工	0.12	2000	240		普 通 工	0	工	0.14000000000000001	1200	168.00000000000003		振動機夯實	約工資部份30%	式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a183	水 泥 漆(一底二度)	㎡	水 泥 漆		公升	0.35				一般技工	0	工	0.06	2000	120		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a184	鋼料油漆(一底二度)	㎡	底 漆(一度)	紅丹	公升	0.17				面 漆(二度)		公升	0.34				一般技工	含除鏽	工	0.2	2000	400		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a185	甲式橡膠伸縮縫	m	一般技工	0	工	1.2	2000	2400		普 通 工	0	工	1.2	1200	1440		甲式橡膠伸縮縫		m	1				填縫材料		式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a188	甲式齒型伸縮縫	m	一般技工	0	工	2.5	2000	5000		普 通 工	0	工	2.5	1200	3000		甲式齒型伸縮縫		m	1				零星工料費		式	1				350kg/c㎡混凝土			0.13			約伸縮縫料價10%	工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a191	單排工作架	㎡	孟宗竹損耗		m	0.25				木料損耗		才	0.3				#12鍍鋅鐵絲		kg	1.1000000000000001				一般技工	0	工	0.02	2000	40		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a194	乙種鐵絲蛇籠	m	特種技工	0	工	0.09	800	72		半 技 工		工	0.05	1700			普 通 工	0	工	0.1	1200	120		塊 石	φ25~30cm		0.23				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a199	箱型網籠內填塊石		塊 石	φ25~30cm		1				普 通 工	0	工	0.3	1200	360		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a200	坡面整理	100㎡	普 通 工	0	工	1.5	1200	1800		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a203	邊坡噴植	㎡	普 通 工	整坡	工	0.02	1200	24		化學肥料	台肥43號	kg	0.05			另計	有機肥料		kg	2			另計	普 通 工	施肥	工	1E-3	1200	1.2		黏著劑及水		式	1				種 子		kg	1.4999999999999999E-2			另計	噴植機具租金	含噴植、油料	式	1				地被植物養護費		㎡	1				工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1
a204	客 土		購 土 費	有機壤土		1				普 通 工	裝卸	工	0.04	1200	48		運 費			1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a206	植生帶鋪植	㎡	植 生 帶		㎡	1.05			另計	普 通 工	整坡	工	0.02	1200	24		一般技工	鋪植	工	4.0000000000000001E-3	2000	8		有機肥料		kg	2			另計	化學肥料	台肥43號	kg	0.05			另計	普 通 工	施肥	工	1E-3	1200	1.2		地被植物養護費		㎡	1				補 植	約植生帶材料費	式	1				U型鐵絲	#8, L=25cm	式	1				工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1
a207	打樁編柵	m	編柵材料		m	1				木 樁	φ3~8cm	支	2				普 通 工	0	工	0.2	1200	240		材料小搬運		式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a208	稻草蓆敷蓋	㎡	稻 草 蓆		㎡	1				普 通 工		工	2.5000000000000001E-3	1200	3		U型鐵絲固定器		式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a209	地被植物栽植	㎡	普 通 工	整坡、挖植溝	工	0.02	1200	24		普 通 工	草苗採集	工	1.4999999999999999E-2	1200	18		一般技工	種植	工	0.01	2000	20		化學肥料	台肥43號	kg	0.05			另計	有機肥料		kg	2			另計	普 通 工	施肥	工	1E-3	1200	1.2		地被植物養護費		㎡	1			詳分析表	補 植	約工資部份10%	式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a210	地被植物養護費	㎡	化學肥料	台肥43號	kg	0.01			另計	普 通 工	施肥	工	8.0000000000000004E-4	1200	0.96000000000000008		水車、司機及水		式	1				普 通 工	澆水	工	0.01	1200	12		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a211	草花栽植	株	草 花		株	1			另計	一般技工	種植	工	2E-3	2000	4		普 通 工	整坡、挖穴	工	2E-3	1200	2.4		化學肥料	台肥43號	kg	6.0000000000000001E-3			另計	有機肥料		kg	0.2			另計	普 通 工	施肥	工	2.0000000000000001E-4	1200	0.24000000000000002		草花養護費		株	1			詳分析表	補 植	約勞力部份10%	式	1				工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1
a212	草花栽植養護費	株	化學肥料	台肥43號	kg	0.01			另計	普 通 工	施肥	工	1E-4	1200	0.12000000000000001		水車、司機及水		式	1				普 通 工	澆水	工	1E-3	1200	1.2		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a213	灌木種植	株	苗 木	高30~60cm	株	1			材料另計	一般技工	種植	工	0.01	2000	20		普 通 工		工	1.2999999999999999E-2	1200	15.6		有機肥料		kg	2			另計	普 通 工	施肥	工	2E-3	1200	2.4		客 土			0.05				普 通 工	施放客土	工	0.01	1200	12		灌木養護費		株	1			詳分析表	補 植	約苗木部份10%	式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a214	灌木養護費	株	化學肥料	台肥43號	kg	0.01			另計	普 通 工	施肥	工	1E-3	1200	1.2		水車、司機及水	10升/株	式	1				普 通 工	澆水	工	5.0000000000000001E-3	1200	6		噴藥車租金	含農藥及水	式	1				一般技工	病蟲害防治	工	1E-3	2000	2		普 通 工	除草	工	2E-3	1200	2.4		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a215	喬木栽植	株	苗 木	木徑3cm土球20cm	株	1			材料另計	普 通 工	挖植穴60x60cm	工	0.04	1200	48		一般技工	種植	工	0.01	2000	20		有機肥料		kg	3			另計	客 土			0.17				支 架		支	3	100	300		普 通 工	施肥、客土等	工	6.3E-2	1200	75.599999999999994		喬木養護費		株	1			詳分析表	補 植	約苗木部份10%	式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a216	喬木養護費	株	化學肥料	台肥43號	kg	0.03			另計	普 通 工	施肥	工	2E-3	1200	2.4		水車、司機及水		式	1				普 通 工	澆水	工	0.02	1200	24		噴藥車租金	含農藥及水	式	1				一般技工	病蟲害防治	工	6.0000000000000001E-3	2000	12		普 通 工	除草	工	5.0000000000000001E-3	1200	6		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
b1	鑽心體取樣費	組	取 樣		個	3	800	2400		切 割		個	3	200	600		試 壓		個	3	0	0		封 頭		個	3	200	600		運 費		個	3	100	300		工具搬損及其他	0	式	1	0	100
b2	營造綜合保險費	式	營造工程第三人意外責任險		式	1				雇主意外責任保險		式	1
b3	水泥路面伸縮縫	處	三合夾板	1cm	㎡	0.9	180	162		普 通 工	含裝設費	工	0.05	1200	60		工具搬運及損耗	約勞力部份4%	式	1																		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
b4	排 磚	㎡	紅 磚		塊	39			另計	淨 砂			0.06				一般技工		工	0.08	2000	160		普 通 工		工	0.08	1200	96		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1																									0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
b5	鋪植草磚	㎡	植 草 磚		塊	4.2			另計	淨 砂			0.04				一般技工	鋪磚	工	0.2	2000	400		普 通 工	整平壓實	工	0.25	1200	300		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1		0																							0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
b6	砌B過火磚及斬毛	㎡	過 火 磚	6x11x23cm	塊	70	8	560		1:2水泥砂漿			2.5000000000000001E-2				一般技工	斬毛及勾縫	工	0.3	2000	600		普 通 工	0	工	0.26	1200	312		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1																									0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
b7	餘土處理		小卡車運費	運距1km以內		1	30	30		整 平 費			1	4.4000000000000004	4.4000000000000004		工具搬損及其他		式	1		0
b8	堤後回填		普 通 工	含整平夯實	工	0.06	1200	72		工具搬損及其他		式	1		0
b9	遠運填土		小卡車運費	運距約1km		1				取 土			1		0		工具搬損及其他		式	1		0
b10	護 欄	個	140kg/c㎡混凝土	材料費		0.13800000000000001	0	0	另計	140kg/c㎡混凝土	澆置費		0.13800000000000001		0		裸露模板		㎡	1.28		0		鋼 筋		kg	7.22		0	另計	鋼筋加工及組立		kg	7.22		0		粉刷白色水泥漆	一底二度	式	1
b11	鍍鋅鐵絲箱型石籠	m	普 通 工		工	0.3	1200	360		塊 石			1		0		箱型石籠		㎡			0	另計	鍍鋅鐵絲	綑紮用	式	1		0		工具搬運及損耗	約勞力部份5%	式	1		0
b12	不銹鋼踏步	支	φ19mm不銹鋼條	L=1.14m	kg	2.81	0	0	另計	加工及按裝		式	1		0		工具搬損及其他		式	1		0
b13	7噸鼎形塊製作及吊放	個	175kg/c㎡混凝土	材料費及澆置費		3.2120000000000002			另計	鐵模租金	運費另計	㎡	18.158000000000001	70	1271.0600000000002		鐵模組拆		㎡	18.158000000000001	40	726.32		鼎形塊養生		個	1	40	40		鼎形塊堆積		噸	7	35	245		鼎形塊搬運		噸	7	50	350		鼎形塊吊放		個	1	500	500		工具損耗及其他		式	1
b14	10噸鼎形塊製作	個	175kg/c㎡混凝土	材料費及澆置費		4.4470000000000001			另計	鐵模租金	運費另計	㎡	22.44	70	1570.8000000000002		鐵模組拆		㎡	22.44	40	897.6		鼎形塊養生		個	1	60	60		鋼 索	φ25mm	kg	15.73			另計	鋼 索 夾		個	6			另計	工具損耗及其他		式	1
b15	採淨石子		普 通 工		工	0.9	1200	1080		搬 運 費	運距約60m	工	0.19	1200	228		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
b16	採 塊 石(長徑約φ30cm)		普 通 工		工	0.45	1200	540		搬 運 費	運距約60m	工	0.23	1200	276		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
b17	採大塊石(長徑 >50cm)		普 通 工		工	0.7	1200	840		搬 運 費		時	0.1	800	80		裝 卸 費		式	1
b18	填 塊 石		塊 石	長徑約φ30cm		1				普 通 工		工	0.3	1200	360		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
b19	崁大塊石	㎡	塊 石	長徑>50cm		0.15				一般技工		工	0.14000000000000001	2000	280		普 通 工		工	0.09	1200	108		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1
b20	圓試體製作費	組	製 作		個	3	300	900		封 頭		個	3	200	600		試 壓		個	3	0	0		保 養		個	3	300	900		套 組 租 金		個	3	300	900		工具搬損及其他	0	式	1	0	100
b21	1:3水泥砂漿粉光	㎡	1:3水泥砂漿			1.4999999999999999E-2				一般技工		工	0.12	720			普 通 工		工	0.09				工具搬運及損耗		式	1
b22	表面立體多色鏤形處理	㎡	鏤形軟模製作		㎡	1	100			立體色粉	進口粉	公斤	4	60			脫模色粉	進口料	公斤	0.2	500			鏤印工資		工	0.5	800			清洗	高壓噴洗	㎡	1	40			清晰劑		公升	0.13	500			工具損耗及其他		式	1
b23	木瓦及油毛霑	㎡	美木瓦	114*24公分	片	4	320			油毛霑	1.5m/m以上	㎡	1	120			一般技工		工	0.3	720			普通工		工	0.36	520			五金零件		式	1		60		工具損耗及其他		式	1
b24	木作工作費	才	防腐處理		才	1	18			刨光及倒角		才	1	20			安裝施作		才	1	26			護木油	一底一面	才	1	7			五金零件		式	1		16		工具損耗及其他		式	1		3
b25	貼黃金版岩	㎡	黃金版岩	含運費	㎡	1	1100			1:3水泥砂漿			0.02				一般技工		工	0.4	720			普通工		工	0.7	530			工具損耗及其他		式	1
b26	抿3分宜蘭石	㎡	1:3水泥砂漿			0.02				3分宜蘭石	網面	才	9.9	80			一般技工		工	0.2	720			普通工		工	0.3	520			工具損耗及其他		式	1
b27	噴石頭漆	㎡	表面處理	去漆、牆面清洗	式	1		100		底 材		公斤	0.4	460			骨 材		公斤	8	48			面 材		公斤	0.4	500			一般技工		工	0.3	720			工具損耗及其他		式	1		16
b28
b29
0

## 'file://Pc13-4/temp/設計圖/工程預算書.xls'#單價總表
編號	項 目	說 明	單 位	單價(元)	附 註
t0	參 考 單 價
1	人工挖方		m3	325	統一單價
2	廢方處理	(自行處理)	m3	200	統一單價
3	打除混凝土		m3	1340	統一單價
4	176kg/cm2混凝土		m3	1635	統一單價
5	鋼筋及彎紮		kg	14.6	統一單價
6	高強級反光底面及字樣		m2	3200	統一單價
7	#8鋁板		m2	1400	統一單價
8	基礎螺絲		支	100	統一單價
9	吊車		時	1526	統一單價
10					統一單價
11					統一單價
12					統一單價
13					統一單價
14					統一單價
15					統一單價
16					統一單價
17					統一單價
18					統一單價
19					統一單價
20					統一單價
21					統一單價
22					統一單價
23					統一單價
24					統一單價
25					統一單價
26					統一單價
27					統一單價
28					統一單價
29					統一單價
30					統一單價
31					統一單價
32					統一單價
33					統一單價
34					統一單價
35					統一單價
36					統一單價
37					統一單價
38					統一單價
39					統一單價
40					統一單價
41					統一單價
42					統一單價
43					統一單價
44					統一單價
45					統一單價
46					統一單價
47					統一單價
48					統一單價
49					統一單價
50					統一單價
51					統一單價
52					統一單價
53					統一單價
54					統一單價
55					統一單價
56					統一單價
57					統一單價
58					統一單價
59					統一單價
60					統一單價
61					統一單價
62					統一單價
63					統一單價
64					統一單價
65					統一單價
66					統一單價
67					統一單價
68					統一單價
69					統一單價
70					統一單價
71					統一單價
73					統一單價
72					統一單價
74					統一單價
75					統一單價
76					統一單價
77					統一單價
78					統一單價
79					統一單價
80					統一單價
81					統一單價
82					統一單價
83					統一單價
84					統一單價
85					統一單價
86					統一單價
87					統一單價
a0	局 設 分 析 表
a39	高強級反光路名牌牌面(貼單面)			4600	單價分析
a40	基礎打設(含螺絲、鋼筋)			3811.3199999999997	單價分析
a41	路名牌牌面掛裝				單價分析
a43	大型路路名牌牌面吊裝(100cm*160cm以上)		面	3889	單價分析
a44	路名牌牌面拆除		面	360	單價分析
a45	大型路路名牌牌面拆除(100cm*160cm以上)		面	2515.6	單價分析
a46	路名牌牌面整平調整		面	500	單價分析
a47	L型單懸臂式標桿安裝		支	19000	單價分析
a48	F型單懸臂式標桿安裝		支	25883	單價分析
a49	單懸臂式標桿安裝		支	11200	單價分析
a50	4"標桿安裝		支	4000	單價分析
a51	3"標桿安裝		支	1000	單價分析
a52	基礎打設		座	554.4	單價分析
a53	懸臂式標桿拆除		支	0	單價分析
a55	直立式標桿拆除		支	1063	單價分析
a56	高強級反光路名牌牌面(貼雙面)		m2	7800	單價分析
a57	0		0	998.65499999999997	單價分析
a58	0		0	986.05	單價分析
a59	機拌 125kg/c㎡混凝土			985.44499999999994	單價分析
a62	7:3 卵(塊)石混凝土			312	單價分析
a69	粗砌塊石		㎡	196	單價分析
a70	混凝土砌塊石 φ20cm		㎡	264	單價分析
a71	混凝土砌塊石 φ25cm		㎡	276	單價分析
a72	混凝土砌塊石 φ30cm		㎡	288	單價分析
a73	混凝土砌角石 25x25x30cm		㎡	540	單價分析
a74	背填卵石			0	單價分析
a75	混凝土砌割石 ( 石面 0.04㎡ )		㎡	488	單價分析
a78	乾砌塊石(φ30cm)		㎡	272	單價分析
a79	排 塊 石		㎡	196	單價分析
a81	乾砌大塊石擋土牆		㎡	340	單價分析
a82	基礎模板製作及裝拆	隱蔽	㎡	426.3	單價分析
a83	軀體模板製作及裝拆	裸露	㎡	588.1	單價分析
a84	結構模板製作及裝拆		㎡	749.9	單價分析
a86	軀體鋼模製作及裝拆		㎡	208	單價分析
a89	鋪設級配路面(壓實厚t=15cm)		100㎡	192	單價分析
a92	15cm厚碎石級配料底層舖壓		100㎡	428.8	單價分析
a93	滾 壓		100㎡	2760	單價分析
a94	5公分灌入式瀝青面層	約工資部份3%	100㎡	工具搬運及損耗	單價分析
a95	5公分瀝青混凝土面層		100㎡	2283.5	單價分析
a96	透 層(人工)		100㎡	1260	單價分析
a97	粘 層		100㎡	680	單價分析
a98	熱拌塑膠反光標線		㎡	44	單價分析
a113	軟式盲溝管埋設		10m	140	單價分析
a122	打 木 樁		支	120	單價分析
a123	打20cmφPC基樁		支	396	單價分析
a127	打40cm口鋼筋混凝土基樁		支	1060	單價分析
a137	0.6mφ反循環鑽掘樁		30m	45600	單價分析
a145	609.6mmφ鋼管基樁		30m	12000	單價分析
a148	打拔鋼鈑樁		片	2460	單價分析
a153	打拔鋼軌樁(37kg/m,長10m@0.6m)		30m	56440	單價分析
a154	打鋼軌樁		支	224	單價分析
a172	砌 磚 (B)		㎡	416	單價分析
a175	斬 石 子		㎡	1624	單價分析
a176	洗 石 子		㎡	760	單價分析
a177	磨 石 子		㎡	1344	單價分析
a178	貼馬賽克		㎡	876	單價分析
a179	貼 磁 磚		㎡	772	單價分析
a180	貼 石 片		㎡	800	單價分析
a181	鋪高壓地磚		㎡	408	單價分析
a183	水 泥 漆(一底二度)		㎡	120	單價分析
a184	鋼料油漆(一底二度)		㎡	400	單價分析
a185	甲式橡膠伸縮縫		m	3840	單價分析
a188	甲式齒型伸縮縫		m	8000	單價分析
a191	單排工作架		㎡	40	單價分析
a194	乙種鐵絲蛇籠		m	192	單價分析
a199	箱型網籠內填塊石			360	單價分析
a200	坡面整理		100㎡	1800	單價分析
a203	邊坡噴植		㎡	25.2	單價分析
a204	客 土			48	單價分析
a206	植生帶鋪植		㎡	33.200000000000003	單價分析
a207	打樁編柵		m	240	單價分析
a208	稻草蓆敷蓋		㎡	3	單價分析
a209	地被植物栽植		㎡	63.2	單價分析
a210	地被植物養護費		㎡	12.96	單價分析
a211	草花栽植		株	6.6400000000000006	單價分析
a212	草花栽植養護費		株	1.32	單價分析
a213	灌木種植		株	50	單價分析
a214	灌木養護費		株	11.6	單價分析
a215	喬木栽植		株	443.6	單價分析
a214	灌木養護費		株	11.6	單價分析
a215	喬木栽植		株	443.6	單價分析
a216	喬木養護費		株	44.4	單價分析
b0	自 設 分 析 表
b1	鑽心體取樣費	一組三個	組	4000	單價分析
b2	營造綜合保險費		式	0	單價分析
b3	水泥路面伸縮縫		處	222	單價分析
b4	排 磚		㎡	256	單價分析
b5	鋪植草磚		㎡	700	單價分析
b6	砌B過火磚及斬毛		㎡	1472	單價分析
b7	餘土處理			34.4	單價分析
b8	堤後回填			72	單價分析
b9	遠運填土			0	單價分析
b10	護 欄		個	0	單價分析
b11	鍍鋅鐵絲箱型石籠		m	360	單價分析
b12	不銹鋼踏步		支	0	單價分析
b13	7噸鼎形塊製作及吊放		個	3132.38	單價分析
b14	10噸鼎形塊製作		個	2528.4	單價分析
b15	採淨石子			1308	單價分析
b16	採 塊 石(長徑約φ30cm)			0	單價分析
b17	採大塊石(長徑 >50cm)			0	單價分析
b18	填 塊 石			0	單價分析
b19	崁大塊石		㎡	0	單價分析
b20	圓試體製作費	一組三個	組	3400	單價分析
b21	1:3水泥砂漿粉光		㎡	0	單價分析
b22	表面立體多色鏤形處理		㎡	0	單價分析
b23	木瓦及油毛霑		㎡	0	單價分析
b24	木作工作費		才	0	單價分析
b25	貼黃金版岩		㎡	0	單價分析
b26	抿3分宜蘭石		㎡	0	單價分析
b27	噴石頭漆		㎡	0	單價分析
b28	0		0	0	單價分析
b29	0		0	0	單價分析
0	0		0	0	單價分析
101	天然紋石椅	L60cm,H40cm	只	1200
102	天然紋石桌椅	一桌五椅	組	24000
103	大理石竣工標示牌	60x50x2cm	塊	6000
104	臨時施工告示牌		塊	4000
105	鋼版加工及組立		kg	15
106	鋼版、鋼筋焊接及按裝		式	10000
107	鋼筋運費		噸
108	水泥運費		包
109	鼎形塊鐵模運費		式	10000
110	模板小運搬		㎡	15
111	交通安全設備費	約1.2%	式
112	勞工安全及衛生費	約0.8%	式
113	工程保障費	約1.2%	式	核實列支
114	利雜費	約7%	式
115	施工安全設施費
116	施工便道與復舊費		式	12000
117	擋排水費		式	10000
118	機械搬運費		式	12000
119	垃圾清理費		式	15000
120	雜木砍除清理費		式	15000
121	舊有混凝土打除		式	10000
122	整地費(含雜木清除、夯實)		式	10000
123	百歲磚收邊		式	3000
124	草花種植及維護		式	8000
125	草花及草皮運費		式	10000
126	植草磚取樣試驗費	一組三個	組	4000
127	水泥路面厚度鑽取費	一組三個	組	2400
128	氯離子含量檢測費		式	3000
129	加值稅	約5%	式
130	包商稅雜		式
0
m0	材 料 費 選 項
m1	牌桿貼高強級反光貼紙	0	㎡	3200
m2	預拌140kg/c㎡混凝土	工地交貨		1350
m3	預拌175kg/c㎡混凝土	工地交貨		1450
m4	預拌210kg/c㎡混凝土	工地交貨		1550
m5	預拌350kg/c㎡混凝土	工地交貨		1900
m6	鋼 筋	(含運費)	噸	10500
m7	鋼 版	(含運費)	kg	18
m8	鋼 軌	(含運費)	kg	22
m9	φ25鋼索	(含運費)	kg	45
m10	φ25鋼索夾	(含運費)	個	35
m11	φ19mm不銹鋼條	(含運費)	kg	120
m12	鍍鋅鐵絲箱型石籠網	(含運費)	㎡	190
m13	φ3"PVC洩水管	(含運費)	支	160
m14	φ3"PVC洩水管	(含運費)	m	40
m15	φ30cm HP(B型)管	(含運費)	支	1540
m16	φ45cm HP(B型)管	(含運費)	支	2200
m17	φ60cm HP(B型)管	(含運費)	支	3360
m18	φ80cm HP(B型)管	(含運費)	支	5280
m19	φ100cm HP(B型)管	(含運費)	支	7440
m20	φ120cm HP(B型)管	(含運費)	支	10080
m21	φ150cm HP(B型)管	(含運費)	支	16080
m22	瀝青混凝土	工地交貨	kg	10
m23	φ30cm AP管	(含運費)	支	800
m24	φ45cm AP管	(含運費)	支	1250
m25	φ60cm AP管	(含運費)	支	2070
m26	φ80cm AP管	(含運費)	支	3430
m27	φ100cm AP管	(含運費)	支	5520
m28	φ120cm AP管	(含運費)	支	7640
m29	片狀排水器	(含運費)	個	125
m30	軟式透水管	(含運費)	m	150
m31	鋼軌租金		支	100
m32	鋼版租金	0	片	200
m33	鋼 管 樁	0	m	150
m34	有機肥料	0	kg	5
m35	化學肥料	0	kg	9.9
m36	紅 磚	0	塊	3
m37	植草磚 (350kg/c㎡)	0	㎡	650
m38	鳳凰木 (φ5cm,h2.8m)	冠徑1.0m	株	800
m39	小葉欖仁 (φ5cm,h3m)	冠徑1.0m	株	700
m40	五葉松 (φ5cm,h2.0m)	冠徑1.0m	株	1800
m41	茄 苳 (φ7cm,h3.0m)	冠徑1.2m	株	1500
m42	桂 花 (h100cm)	三分枝	株	300
m43	南 天 竹 (h100cm)	三分枝	株	500
m44	變葉木 (h70cm,優型)	冠徑0.5m	株	60
m45	大仙丹花 (株長50cm)	優型	株	35
m46	春 不 老 (株長40cm)	冠徑20cm	株	120
m47	小葉雪茄 (株長20cm)	袋苗	株	35
m48	非洲鳳仙 (h15cm)	單瓣,袋苗	株	12
m49	百 喜 草 (草皮)	優型	㎡	180
m50	台 北 芝 (草皮)	優型	㎡	180
m51	種 子	0	kg	385
m52	植 生 帶	0	㎡	40
m53	菱形鐵絲網	#14, 50mm	㎡	0
m54	空污費		式	0
m55	(二)工程管理費		式	0
t0	標 題 文 字
t1	(一)包工費
t2	(三)空污費
t3	(二)工程管理費
t4	合 計
t5	小 計

## 'file://技師/本機磁碟%20(d)/宇勝公司資料/公司資料庫/宇勝工程檔案庫/宇勝設計案件/台中縣政府/水土保持課/YS0006(太平市福連農路擋土牆改善工程等二件)/福連農路/福連農路預算(清涼寺後方).xls'#總表
人工小搬運	式	1	18000	18000			營造綜合保險費(約1%)	式	1		6459
雜草樹木清除及運棄	式	1	13500	13500			勞工安全衛生管理費(約1%)	式	1		6523
施工機具搬運費	式	1	20000	20000			工程品質管理費(約2%)	式	1		13177
銜接平順(含路面整理)	式	1	15000	15000			包商利潤及管理費(約8%)	式	1		53069					豐原市公所
施工中交通安全設施及維護費(含施工告示牌)	式	1	15000	15000			營業稅(約5%)	式	1		36255					台中縣政府農業局水土保持課
							合 計	0	0		761353					大肚鄉公所
																太平市公所
																石岡鄉公所
																霧峰鄉公所
																龍井鄉公所
																新社鄉公所
																台中縣政府農業局水土保持課
																東勢鎮公所
																神岡鄉公所
																和平鄉公所
																私人工程
																89
																90